# Informe de Consultoría: Diagnóstico Organizacional y Hoja de Ruta de Cambio

Consultoría Estratégica Pivot & Grow – Madrid

# Resumen Ejecutivo del Diagnóstico

El diagnóstico organizacional realizado durante las ocho semanas de análisis revela que DISTRIBUIDORA PENINSULAR S.A. se enfrenta a una convergencia de presiones que, de no abordarse de forma coordinada y urgente, comprometerán su posición competitiva en los próximos 18-24 meses. La empresa cuenta con activos fundamentales de primer nivel (red de distribución consolidada, relaciones de largo plazo con proveedores clave, equipo directivo de alto nivel) pero opera con estructuras y procesos diseñados para un contexto de mercado que ha cambiado radicalmente.

Los tres problemas sistémicos identificados son: fragmentación operacional (12 sistemas de información sin integración que generan duplicidades y errores), cultura de silos que dificulta la colaboración interfuncional y ralentiza la toma de decisiones, y propuesta de valor al cliente que no ha evolucionado al ritmo de las expectativas del mercado.

# Iniciativas Prioritarias

El plan de transformación identifica cinco iniciativas críticas organizadas en un horizonte de 24 meses: unificación de la plataforma tecnológica mediante la migración a un ERP en la nube (impacto muy alto, urgencia alta), rediseño del modelo de servicio al cliente con incorporación de canales digitales de autoservicio (impacto alto, urgencia media-alta), programa de desarrollo del liderazgo intermedio para habilitar la nueva cultura de colaboración (impacto medio-alto, urgencia media), optimización de la red logística con incorporación de análisis predictivo (impacto alto, urgencia media) y revisión y actualización de la propuesta de valor por segmentos de cliente (impacto muy alto, urgencia alta).

La secuencia de implementación debe respetar las interdependencias entre iniciativas: la unificación tecnológica es precondición para la optimización logística y para la capacidad de servicio digital.

# Inversión y Retorno Esperado

La inversión total requerida para el programa de transformación asciende a 2,1 millones de euros distribuidos en el período 2025-2026, de los que aproximadamente el 55% corresponde a tecnología e implementación, el 25% a gestión del cambio y formación, y el 20% a honorarios de consultoría y gestión de proyecto.

Las proyecciones de retorno, basadas en benchmarks de programas similares en empresas distribuidoras de tamaño comparable, estiman una reducción de costes operativos del 12-18% a partir del tercer año, un incremento de los ingresos del 8-15% derivado de la mejora en la propuesta de valor y la capacidad de atender nuevos segmentos, y una mejora del NPS de clientes de los actuales 23 puntos hasta el rango de 45-55 puntos.